Пятигорская городская общественная организация родителей

детей – инвалидов и инвалидов с детства

«**Тепло сердец**» **(ПГООРДИ «Тепло сердец»)**

РФ 357503 Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 45, тел. 8(903) 444-62-05, 8(968) 278-25-75

e-mail: teploserdets@bk.ru р/сч. № 40703810360100000953 в Отделении № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь

БИК 040702615, к/сч. 30101810907020000615 ИНН 2632104551/КПП 263201001 ОКПО 02100378, ОГРН 1162651058679

**ПРОЕКТ «РАЗУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ»**

**г. Пятигорск**

1. **Общая характеристика ситуации на начало реализации социального проекта**

Проведя анализ прошлого опыта (в 2015 году летом в г. Пятигорске был проведен недельный семейный обучающий лагерь «ДРУгая ЖИзнь» силами АНО «Нелишние дети» г. Москва для семей с детьми с ОВЗ). До лагеря родители объединились в товарищество для его проведения, затем создана «Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец».

**Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии**

**по субъектам российской федерации**

(САЙТ: [**http://www.gks.ru/**](http://www.gks.ru/)**)**

человек

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2012г* | *2013г* | *2014г* | *2015г* | *2016г* | *2017г* |
| Ставропольский край | 8995 | 9375 | 9503 | 10145 | 10346 | 10701 |

**Численность воспитанников-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми по возрасту по субъектам российской федерации в 2015 году**

(на конец года; человек)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность воспитанников- инвалидов, всего |  | | | | | | | |
| до 1 года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и старше |
| Ставропольский край | 864 | - | - | 33 | 118 | 155 | 247 | 261 | 50 |

**Посещение дошкольных образовательных организаций**

**детьми в возрасте 3-8 лет в 2014 году**

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все респонденты | в том числе проживающие в домохозяйствах | | | | |
| с одним ребенком | с 2-мя детьми | с 3-мя и более детьми | в полных семьях (с обоими родителями) | в неполных семьях без других родственников |
| специальное коррекционное учреждение (на постоянной основе) | 7,2 | 3,8 | 10,4 | 5,4 | 6,1 | 11,8 |

Исследуя статистические отчеты (сайт: http://www.gks.ru/), мы выявили ряд проблем, которые можем решить с помощью данного проекта. В нашем городе Пятигорске есть потребность в реабилитационных и адаптированных мероприятиях, направленных на физическое, коммуникативное развитие и социализацию детей-инвалидов. Необходима постоянная работа с детьми. Поэтому мы решили реализовать проект, который поможет решить проблемы реабилитации, коммуникации, коррекции и социализации детей-инвалидов и их родителей. Мы предлагаем проект **«Разумное движение к успеху»**. Проект затрагивает следующую социальную группу: дети-инвалиды, их социальная поддержка, в том числе их реабилитация с использованием современных технологий, обеспечение доступа к услугам организации, осуществляющую деятельность в социальной сфере. Проект реализует: Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец" г. Пятигорск. Будут привлечены на договорных основах специалисты: педагоги, массажист, инструктор ОФК, хореограф.

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА

Проект направлен на улучшение качества жизни семей с детьми с ОВЗ, способствование их максимальной социальной интеграции, физическому развитию и реабилитации путем комплексных мероприятий. Продвижение и развитие взаимодействия с Детскими городскими медицинскими учреждениями в г. Пятигорске.

1. **Цель (цели) и задачи социального проекта**

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

* Дети - непосредственные участники группы 14 детей с ОВЗ и 5 детей

нейротипичных;

* Сверстники с нейротипичным развитием (сиблинги, друзья);
* Родители.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Обеспечить организацию и проведение комплексных

оздоровительных мероприятий, включая занятия по развитию двигательных навыков (массаж (по назначению лечащего врача Детского медицинского учреждения), плавание, танцевальные группы);

1. Обеспечить организацию и проведение комплексных занятий по

социальной адаптации, направленных на обучение детей когнитивным, коммуникативным и социальным навыкам;

1. Обеспечить условия для благоприятной работы детей с ОВЗ и

подбор персонала;

1. Включение родителей в процесс обучения ребенка необходимым

навыкам в целях продолжения их обучения в домашних условиях.

1. **Описание основных мероприятий, этапов и сроков реализации социального проекта**

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Мероприятие | Целевая группа |
| 1 | 01.09-02.09. 2017г | **Диагностический этап**  1. Консилиумный приём детей специалистами: педагог (Суханова С.Н.), массажист (Пантелеева А.А.), инструктор ОФК (Шабанова Э.А.).  2. Составление расписания занятий.  3. Составление индивидуальных программ.  4. Заключение договоров о совместной деятельности. | Дети с ОВЗ (синдром Дауна, аутистический спектр, ДЦП, ЗПР, ЗРР) |
| 2 | Сентябрь 2017год – декабрь 2017год | **Основной этап**  Массаж: Индивидуальные занятия 10 сеансов каждому участнику проекта: 15 детей  Массажист: Пантелеева Анна Александровна | Дети с ОВЗ (синдром Дауна, аутистический спектр, ДЦП, ЗПР, ЗРР) и сверстники с нейротипичным развитием |
| 3 | Сентябрь 2017год – декабрь 2017год | Плавание: Индивидуальные занятия 10 сеансов участникам проекта: 15 детей  Инструктор: Пантелеева Анна Александровна | Дети с ОВЗ (синдром Дауна, аутистический спектр, ДЦП, ЗПР, ЗРР), сверстники с нейротипичным развитием |
| 4 | Сентябрь 2017год – декабрь 2017год | Общая физическая культура  Проведение группового занятия 2 раза в неделю  Инструктор ОФК: Шабанова Эльмира Альбертовна | Дети с ОВЗ (синдром Дауна, аутистический спектр, ДЦП, ЗПР, ЗРР), сверстники с нейротипичным развитием |
| 5 | Сентябрь 2017год – декабрь 2017год | Танцы  Проведение группового занятия 2 раза в неделю (все участники проекта)  Хореограф: Есина Анна Владимировна | Дети с ОВЗ (синдром Дауна) |
| 6 | Декабрь 2017года | **Заключительный этап**   1. Анализ и описание опыта. 2. Рекомендации от специалистов   проекта родителям детей с ОВЗ.   1. Формирование региональной   модели поддержки детей с ОВЗ.   1. Формирование активной   жизненной позиции у родителей. | Дети с ОВЗ, сверстники с нейротипичным развитием, родители, специалисты: логопед, психолог, педагоги, инструктор ОФК, плавания, массажист |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование** | | | | | | | | | | | |
| n/n | | **Наименование статьи** | | **Количество единиц**  (с указанием названия единицы - чел., мес., шт. и т.д.) | **Стоимость единицы** (руб.) | | **Общая стоимость проекта**  (руб.) | **Софинансирование** (если имеется)  (руб.) | | **Запрашиваемая сумма**  (руб.) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| **1** | | Массаж (индивидуальные занятия) | | 10 сеансов х 0,5ч. х 15 детей | 600 рублей/ час | | 45000 | 15000 | | 30000 |
| **2** | | Плавание (индивидуальные занятия) | | 10 сеансов х 0,5ч. х 15 детей | 700 рублей/ час | | 52500 | 25000 | | 27500 |  | |  |  |  |  |  |
| **3** | | ОФК (групповые занятия) | | 1ч. х 2р. в неделю  х 15 детей | 1000 рублей /час | | 40000 | 15000 | | 25000 |  | |  |  |  |  |  |
| **4** | | Танцы (групповые занятия) | | 0,5ч. х 2р. в неделю  х 15 детей | 1000 рублей /час | | 20000 | 10000 | | 10000 |  | |  |  |  |  |  |
| **5** | | Аренда помещения | | 4 месяца | 15000 рублей/ месяц | | 60000 | 30000 | | 30000 |  | |  |  |  |  |  |
| **6** | | Оплата труда (бухгалтер проекта «Разумное движение к успеху») | | 4 месяца | 3875 | | 15500 | 7750 | | 7750 |  | |  |  |  |  |  |
| **7** | | Оплата труда (руководитель проекта «Разумное движение к успеху») | | 4 месяца | 4500 | | 18000 | 9000 | | 9000 |  | |  |  |  |  |  |
| **8** | | Канцелярские товары | | 4 месяца | 1000 | | 1000 | 250 | | 750 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ** | | | **252000** | **112000** | | **140000** |
| Председатель Правления | | Суханова С.Н. | | |  | | |
|  | | подпись | | |  | | |

**М.П.**

1. **Механизм управления реализацией социального проекта**

Руководителем проекта «Разумное движение к успеху» является

председатель Правления «Пятигорской городской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец»» Суханова Светлана Николаевна.

Проект рассчитан на период с сентября 2017 года по декабрь 2017 года (включительно).

**1 этап – подготовительный** – включает в себя:

* консилиумный приём детей специалистами: педагог, массажист, инструктор ОФК;
* формирование групп ОВЗ по ОФК (общая физическая культура, танцы)
* составление расписания занятий;
* составление индивидуальных программ;
* заключение договоров о совместной деятельности.

**2 этап – основной –** включает в себя:

* проведение комплексных групповых занятий;
* индивидуальные занятия массажиста;
* индивидуальные занятия плавание;
* проведение группового занятия по ОФК;
* проведение группового занятия «Танцы».

**3 этап – заключительный** – включает в себя:

* анализ и описание опыта;
* рекомендации от специалистов проекта родителям детей с ОВЗ;
* формирование региональной модели поддержки детей с ОВЗ;
* формирование активной жизненной позиции у родителей;
* новые проекты, реализуемые самостоятельно с минимальной

поддержкой.

1. **Ожидаемые результаты реализации социального проекта «Разумное движение к успеху»**

Ожидаются такие ***количественные*** результаты, как:

1. увеличение комплексного воздействия на физическое развитие,

реабилитацию и социализацию детей-инвалидов в общество;

1. увеличение специалистов регионального уровня, работающих и

оказывающих помощь в физическом развитии, реабилитации и социализации детей-инвалидов в общество;

1. увеличение доноров и партнеров организации;
2. улучшение качества жизни и психологического состояния семей с

детьми с ОВЗ;

1. регулярные встречи «родительского клуба».

Ожидаются такие ***качественные*** результаты, как:

1. проведение индивидуальных занятий плаванием (2 раза в неделю по

0,5 часа);

1. курс массажа (10 сеансов по 30 минут для каждого ребенка по

показаниям лечащего врача);

1. формирование танцевальной группы (2 раза в неделю по 0,5 часа);
2. формирование группы ОФК (2 раза в неделю по 1 часу);
3. формирование региональной модели поддержки детей с ОВЗ;
4. развитие инклюзивного образования в г. Пятигорске;
5. формирование активной жизненной позиции у родителей;
6. новые проекты, реализуемые самостоятельно с минимальной

поддержкой.

Председатель Правления

ПГООРДИ «Тепло сердец» С.Н. Суханова